|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CEL OGÓLNY** | **Lata** | | **2016-2018** | | | | | | | | | **2019-2021** | | | | | | | | | **2022-2023** | | | | | | | | **RAZEM 2016-2023** | | | | | | | | **Program** | **Poddziałanie/ zakres Programu** |
| Nazwa wskaźnika | | wartość | | | | | % | | | Planowane wsparcie w PLN | Wartość | | | | | | % | Planowane wsparcie w PLN | | wartość | | | | % | Planowane wsparcie w PLN | | | Razem | | | | | Razem | | |
| **Cel szczegółowy 1.1 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROW |  |
| Przedsięwzięcie 1.1.1 | Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa | | | 20 szt. | | | | 55% | | | 1 000 000,00 PLN  250 000,00 EUR | 16 szt. | | | | | | 45 % | 995 341,56 PLN  248 835,39 EUR | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 36 szt. | | | 1 995 341,56 PLN  498 835,39  EUR | | | | PROW | LSR  realizacja |
| Przedsięwzięcie 1.1.2 | Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 1szt. | | | | | | 100% | 438 999,00  PLN  109 749,75  EUR | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 1szt. | | | 438 999,00  PLN  109 749,75  EUR | | | | PROW | Inkubator |
| 10 szt. | | | | 14% | | | 1 142 246,92  PLN  285 561,73 EUR | 4 szt. | | | | | | 86% | 237 776,20 PLN  59 444,05  EUR | 3 szt. | | | | | 0 | | 727 236,32 PLN  181 809,08EURO | | | 17 szt. | | | 2 107 259,44 PLN  526 814,86  EUR | | | | PROW | LSR  realizacja |
| **Razem cel szczegółowy 1.1** | | | |  | | | | | | | 2 142 246,92  PLN  535 561,73  EUR |  | | | | | | | 1 672 116,76 PLN  418 029,19 EUR |  | | | | | | | 727 236,32 PLN  181 809,08EURO | | |  | | | 4 541 600 PLN  1 135 400 EUR | | | |  |  |
| **Razem cel ogólny nr 1** | | | |  | | | | | | | 2 142 246,90  PLN  535 561,73  EUR |  | | | | | | | 1 672 116,76 PLN  418 029,19 EUR |  | | | | | | | 727 236,32 PLN  181 809,08EURO | | |  | | | 4 541 600 PLN  1 135 400 EUR | | | |  |  |
| **CEL OGÓLNY nr 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Cel szczegółowy 2.1 Rozwój infrastruktury oraz promocja obszaru LSR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcie 2.1.1  Przedsięwzięcie 2.1 | | Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub  liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | | 10 szt. | | | | 36,1% | | | 1 474 346,98  PLN  368 586,74 EUR | 17 szt | | | | 63,9% | | | 1 453 319,03  PLN  363 329,76  EUR | - | | - | | | | | | 282 192,56  PLN  70 548,14 EUR | | | 27 szt. | | | | 3 209 858,56  PLN  802 464,64  EUR | PROW | | Realizacja LSR Konkurs |
| 20 szt. | | | | 100 | | | 295 126,00 PLN  73 781,50 EUR | 0 szt. | | | | 0 | | | 0 | - | | - | | | | | | - | | | 20 szt. | | | | 295 126,00  PLN  73781,50  EUR | PROW | | Grant |
| Przedsięwzięcie 2.1.2 | | Liczba promowanych zasobów i produktów lokalnych | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 9 szt. | | | | 100 | | | 410 833,72  PLN  102 708,43  EUR | - | | - | | | | | | - | | | 9 szt. | | | | 410 833,72  PLN  102 708,43  EUR | PROW | | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 2.1 Realizacja LSR 19.2 | | | |  | | | | | | | 1 769 472,98  PLN  442 368,24 EUR |  | | | | | | | 1 864 152,76  PLN  466 038,19  EUR |  | | | | | | | | 282 192,56  PLN  70 548,14 EUR  - | | |  | | | | 3 915 818,28  PLN  978 954,57 EUR |  | |  |
| Realizacja cel szczegółowy 2.1  Realizacja LSR 19.3 | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | 1 szt. | | 100 | | | | | 100 000,00  PLN  25 000,00  EUR |  | | | |  | | | |  | | | 1 szt. | | | | 100 000,00  PLN  25 000,00  EUR | PROW. | | Projekt Współpracy |
| Realizacja cel szczegółowy 2.1  Realizacja LSR 19.4 | | | | 1 | | 100 | | | | | 30 000,00  PLN  7 500,00 EUR | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 1 szt. | | | | 30 000,00  PLN  7 500,00 EUR | PROW | | Aktywizacja |
| **Cel szczegółowy 2.2 Podnoszenie kapitału mieszkańców wraz z ochroną środowiska** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcie 2.2.1 | | Liczba wydarzeń / imprez | | | 12 | | | | 100 | 409 328,92  PLN  102 332,23  EUR | | | 0 | | | | 0 | | 0 |  | | |  | | | | |  | | | | 12 szt. | | | 409 328,92  PLN  102 332,23  EUR | | PROW | Realizacja LSR Konkurs |
| 0 | | | | 0 | 0 | | | 10 szt. | | | | 100 | | 250 000,00  PLN  62 500,00  EUR | - | | | - | | | | | - | | | | 10 szt. | | | 250 000,00  PLN  62 500,00  EUR | | PROW | Grant |
| Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego | | | - | | | | - | - | | | 10 | | | | 100 | | 559 252,79  PLN  139 813,19  EUR |  | | |  | | | | |  | | | | 10 | | | 559 252,79  PLN  139 813,19  EUR | | PROW | Realizacja LSR Konkurs |
| 3 zestawy | | | | 75% | 20 000,00  PLN  5 000,00  EUR | | | 0 | | | | 0 | | 0 | 1 zestaw | | | 25% | | | | | 23 000,00  PLN  5 750,00  EUR | | | | 3 szt. | | | 43 000,00  PLN  10 750,00  EUR | | PROW | Aktywizacja ( ulotki , broszury, materiały promocyjne) |
| Liczba spotkań / wydarzeń adresowanych do mieszkańców | | | 10 szt. | | | | 50 | 30 000,00  PLN  7 500,00  EUR | | | 10 szt. | | | | 50 | | 25 000,00  PLN  6 250,00  EUR | 5 sz. | | | 100 | | | | | 30 000,00  PLN  7 500,00  EUR | | | | 20 szt. | | | 85 000,00  PLN  21 250,00  EUR | | PROW | Aktywizacja |
| Liczba konferencji / targów/ prezentacji ( odbywających się poza terenem LGD) z udziałem przedstawicieli LGD | | | 2 szt. | | | | 67 | 20 000,00  PLN  5 000,00  EUR | | | 1 szt. | | | | 33 | | 10 000,00  PLN  2 500,00  EUR | - | | | - | | | | | - | | | | 3 szt. | | | 30 000,00  PLN  7 500,00  EUR | | PROW | Aktywizacja |
| Liczba zrealizowanych projektów współpracy | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 2 | | | | 100 | | 250 000,00  PLN  62 500,00  EUR |  | | |  | | | | |  | | | | 2 szt. | | | 600 000,00  PLN  150 000,00  EUR | | PROW | Projekt współpracy |
| Razem cel 2.2  Realizacja LSR 19.2 | | | | |  | | | | | 409 328,92  PLN  102 332,23  EUR | | |  | | | | | | 809 252,76  PLN  202 313,19  EUR |  | | | | | | | |  | | | |  | | | 1 218 581,68  PLN  304 645,42  EUR | |  |  |
| Realizacja 2.2  Realizacja LSR 19.3 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 2 | | 100 | | | | 250 000,00  PLN  62 500,00  EUR |  | | | |  | | | |  | | | | 3 szt. | | | 700 000,00  PLN  175 000,00  EUR | | PROW | Projekt współpracy |
| Realizacja 2.2  Realizacja LSR 19.4 | | | | | 15 szt | | 217 | | | 70 000,00  PLN  17 500,00  EUR | | | 11 szt | | 83 | | | | 35 000,00  PLN  8 750,00  EUR | 5 szt. | | | | 100 | | | | 30 000,00  PLN  7 500,00  EUR | | | | 26 szt. | | | 135 000,00  PLN  33 750,00  EUR | | PROW | Aktywizacja |
| **RAZEM CEL OGÓLNY 1**  **Realizacja LSR** | | | | |  | | | | | 2 142 246,92  PLN  535 561,73  EUR | | |  | | | | | | 1 672 116,76 PLN  418 029,19 EUR |  | | | | | | | | 727 236,32 PLN  181 809,08  EURO | | | |  | | | 4 541 600 PLN  1 135 400 EUR | |  |  |
| **RAZEM CEL OGÓLNY 2**  **Realizacja LSR** | | | | |  | | | | | 2 178 801,90  PLN  544 700,47  EUR | | |  | | | | | | 2 673 405,54PLN  668 351,39 EUR |  | | | | | | | | 282 192,56  PLN  70 548,14  EUR | | | |  | | | 5 134 400,00  PLN  1 283 600,00  EUR | |  |  |
| **RAZEM LSR** | | | | |  | | | | | **4 321 048,82**  **PLN**  **1 080 262,20**  **EUR** | | |  | | | | | | **4 345 522,30PLN**  **1 086 380,58EUR** |  | | | | | | | | **1 009 428,88**  **PLN**  **252 357,22**  **EUR** | | | |  | | | **9 676 000,00**  **PLN**  **2 419 000,00**  **EUR** | |  |  |
| **Projekty współpracy** | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |  | | | |  | | | **350 000,00**  **PLN**  **87 500,00**  **EUR** | |  |  |
| **Aktywizacja** | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |  | | | |  | | | **165 000,00**  **PLN**  **41 250,00**  **EUR** | |  |  |
| Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 % budżetu  Poddziałania 19.2  Realizacja LSR | |