Załącznik nr 3 do Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „ Wszyscy Razem „ na lata 2014-2023

Plan działania wskazujący harmonogram osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CEL OGÓLNY** | **Lata** | | **2016-2018** | | | | | | | **2019-2021** | | | | | | **2022-2023** | | | | | **RAZEM 2016-2023** | | | | **Program** | **Poddziałanie/ zakres Programu** |
| Nazwa wskaźnika | | wartość | | | % | | | Planowane wsparcie w PLN | | Wartość | | % | | Planowane wsparcie w PLN | wartość | % | | Planowane wsparcie w PLN | | Razem | | Razem | |
| **Cel szczegółowy 1.1 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROW |  |
| Przedsięwzięcie 1.1.1 | Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa | | | 21 szt. | | 100 | | | 1 050 000 | | 8 szt. | | 100 | | 400 000 | 0 szt. | 0 | | | 0 | | 29 szt. | | 1 450 000 | PROW | LSR  realizacja |
| Przedsięwzięcie 1.1.2 | Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 1szt. | | 100 | | 439 000 | 0 | 0 | | | 0 | | 1szt. | | 439 000 | PROW | Inkubator |
| 2 szt. | | 15 | | | 300 000 | | 11 szt. | | 85 | | 1 661 000 | 0 | 0 | | | 0 | | 1 3 szt. | | 1 961 000 | PROW | LSR  realizacja |
| **Razem cel szczegółowy 1.1** | | | |  | | | | | 1 350 000 | |  | | | | 2 500 000 |  | | | | 0 | |  | | 3 850 000 |  |  |
| Razem cel ogólny nr 1 | | | |  | | | | | 1 350 000 | |  | | | | 2 500 000 |  | | | | **0** | |  | | 3 850 000 |  |  |
| **CEL OGÓLNY nr 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Cel szczegółowy 2.1 Rozwój infrastruktury oraz promocja obszaru LSR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcie 2.1.1  Przedsięwzięcie 2.1 | | Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub  liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | | 10 | | 77 | | | 1 400 000 | | 3 | | 23 | | 370 787 |  |  | | |  | | 13szt | | 1 770 787 | PROW | Realizacja LSR Konkurs |
| 20 szt. | | 100 | | | 295 126 | | 0 szt. | | 0 | | 0 | - | - | | | - | | 20 szt. | | 295 126 | PROW | Grant |
| 0 | | 0 | | | 0 | | 1 szt. | | 100 | | 100 000 |  |  | | |  | | 1 szt. | | 100 000 | PROW | Projekt współpracy |
| Przedsięwzięcie 2.1.2 | | Liczba promowanych zasobów i produktów lokalnych | | 0 | | 0 | | | 0 | | 4 szt. | | 100 | | 513 000 | - | - | | | - | | 4 szt. | | 460 000 | PROW | Realizacja LSR |
| 1 | | 100 | | | 30 000,00 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 1 szt. | | 30 000 | PROW | Aktywizacja |
| Razem cel szczegółowy 2.1 | | | |  | | | | | 1 725 126 | |  | | | | 983 787 |  | | | | - | |  | | 2 655 913 |  |  |
| **Cel szczegółowy 2.2 Podnoszenie kapitału mieszkańców wraz z ochroną środowiska** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcie 2.2.1 | | Liczba wydarzeń / imprez | | | 12 | | 100 | 550 631 | | | | 0 | | 0 | 0 |  | |  | |  | | 12 szt. | | 550 631 | PROW | Realizacja LSR Konkurs |
| 0 | | 0 | 0 | | | | 10 szt. | | 100 | 250 000 | - | | - | | - | | 10 szt. | | 250 000 | PROW | Grant |
| Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego | | |  | |  |  | | | | 10 | | 100 | 470 456 |  | |  | |  | | 10 | | 523 456 | PROW | Realizacja LSR Konkurs |
| 3 szt. | | 100 | 20 000 | | | | 0 | | 0 | 0 |  | |  | |  | | 3 szt. | | 20 000 | PROW | Aktywizacja ( ulotki , broszury, materiały promocyjne) |
| Liczba spotkań / wydarzeń adresowanych do mieszkańców | | | 10 szt. | | 50 | 30 000 | | | | 10 szt. | | 50 | 25 000 | 5 sz. | | 100 | | 30 000 | | 20 szt. | | 85 000 | PROW | Aktywizacja |
| Liczba konferencji / targów/ prezentacji ( odbywających się poza terenem LGD) z udziałem przedstawicieli LGD | | | 2 szt. | | 67 | 20 000 | | | | 1 szt. | | 33 | 10 000 | - | | - | | - | | 3 szt. | | 30 000 | PROW | Aktywizacja |
| Liczba zrealizowanych projektów współpracy | | | 0 | | 0 | 0 | | | | 2 | | 100 | 250 000 |  | |  | |  | | 2 szt. | | 250 000 | PROW | Projekt współpracy |
| Razem cel ogólny 1 | | | | |  | | | 1 350 000 | | | |  | | | 2 500 000 |  | | | | - | |  | | 3 850 000 |  |  |
| Razem cel ogólny 2 | | | | |  | | | 2 345 757 | | | |  | | | 1 989 243 |  | | | | 30 000 | |  | | **4 365 000** |  |  |
| Razem LSR | | | | |  | | | **3 695 757** | | | |  | | | **4 489 243** |  | | | | **30 000** | |  | | **8 215 000** |  |  |
| Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 % budżetu  Poddziałania 19.2  Realizacja LSR  **3 850 000** | |